## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H001 | Como dueño quiero ver que productos se venden más para darle prioridad al momento de reponer stock | ver producto más vendido | pendiente | 15 | sprint 2 | baja
H002 | Como cliente, me gustaría conocer los productos más vendidos para guiarme en mi elección y asegurarme de que mi compra satisfaga mis necesidades de la mejor manera posible. | desición de compra | pendiente | 15 | sprint 2 | baja
H003 | Como cliente, al no ser especialista, me sería útil contar con una herramienta que, al ingresar los metros cuadrados de un espacio, me recomiende el equipo ideal para instalar en ese ambiente. | calculadora | hecho | 25 | sprint 3 | media
H004 | Como cliente, quiero poder filtrar aires acondicionados por capacidad de BTU para encontrar el modelo que mejor se ajuste a mis necesidades. | Filtrar por BTU | hecho | 8 | sprint 2 | alta
H005 | Como cliente, quiero ver las especificaciones detalladas de cada producto para tomar una desición informada antes de comprar. | Ver especificaciones | hecho | 12 | sprint 2 | alta
H006 | Como administrador, quiero recibir notificaciones cuando un producto esté bajo stock para gestionar el reabastecimiento oportunamente. | Recibir notificación stock | pendiente | 12 |  | media
H007 | Como cliente, quiero poder agregar productos al carrito y ver un resumen de la compra antes de confirmar el pedido. | Agregar al carrito | hecho | 15 |  | alta
H008 | Como administrador, quiero ver un informe de ventas por período (mensual, trímestral) para identificar patrones de compra. | Ver informe de ventas | pendiente | 20 | sprint 3 | media
H009 | Como administrador, quiero configurar promociones y descuentos sobre productos específicos para aumentar las ventas durante períodos clave. | Configurar promociones | pendiente | 25 | sprint 4 | Alta
H010 | Como administrador, quiero tener un reporte de satisfacción post-venta, para recoger retroalimentación de los clientes y mejorar continuamente el servicio. | Reporte de satisfacción | pendiente | 20 | sprint 4 | media
H011 | Como cliente me gustaria calificar el servicio que recibo, esto para señalar que eh tenido una buena experiencia o por el contrario dejar un comentario con el fin de obtener algun tipo de solución. | Opinión del servicio | pendiente | 15 | Sprint 4 | baja
HO12 | Cmo cliente quiero poder contactar al servicio de soporte al cliente para resolver dudas o problemas con mis compras, devoluciones, o cualquier otro asunto relacionado con la tienda. | Servicio al cliente | pendiente | 15 | Sprint 5 | media
H013 | Como cliente me gustaria guardar mis preferencias y realizar compras facilmente creando una cuenta personal dentro del sitio web. | Creasión de cuenta | hecho | 10 | Sprint 6 | media
H014 | Como administrador quiero tanto crear y administrar cuentas de trabajadores así como administrar las cuentas de mis clientes. | Aministrasión de cuentas | pendiente | 20 | Sprint 7 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.